## Hoja1
Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Plan de mitigación | Frente responsable | Fecha del plan | Impacto (1-5) | Probabilidad | Riesgo | Estado del riesgo | Fecha cierre del riesgo
Riesgo tecnico | Probabilidad de que el servicio tenga fecha de expiración vencida que provocaria que no se obtenga información. | Verificar en el ambiente correspondiente, una fecha de expedición valida y comprobar que se obtenga informacion. | Certificacion | 2022-10-12 | 5 | 25% | 1.25 | Cerrado | 2022-11-14
Riesgo tecnico | Probabilidad que el servicio este caido, lo que provocaria un codigo de estado 500 | Verificar en el ambiente de desarrollo, despliegue de certificacion y produccion. | Certificacion | 2022-10-12 | 4 | 30% | 1.2 | Cerrado | 2022-11-24
Riesgo de negocio | Probabilidad de que el usuario rechace la estrategia de pruebas, lo que provocaria retrazos en las entregas. | Reunir el equipo y usuario final para aclarar las estrategias de pruebas. | Certificacion | 2022-11-14 | 3 | 20% | 0.6 | Cerrado | 2022-11-19
Riesgo tecnico | Probabilidad de fallas de conexión con el Backend, lo que provocaria detencion temporal del servicio. | Realiza y verificar las conexiones adecuadas para realizar el correcto despliegue. | Certificacion y Desarrollo | 2022-11-14 | 5 | 50% | 2.5 | Cerrado | 2022-12-04
Riesgo tecnico | Probabilidad de cambios en las estructura del frontend, lo que provocaria que los localizadores cambien de ruta. | Verificacion del ambiente antes de ejecutar y deplegar los escenarios de pruebas. | Certificacion | 2022-12-10 | 5 | 50% | 2.5 | Cerrado | 2022-12-09
Riesgo de negocio | Posibilidad de perdidas monetarios al momento de implementar las pruebas al software | Reestructurar y priorizar los procesos para no efectuar en el desarrollo de las pruebas y no hayan perdidas en los costos | Cliente | 2022-12-10 | 4 | 20% | 0.8 | Cerrado | 2022-12-11